## 시트1
테스트 계획서
| 메뉴 |  | 테스트 | 예상 결과 | 작동 여부 | 비고2
| 대분류 | 중분류
| 차량 추천 워크플로우 | 사용자 입력 처리 | 입력값 유효성 확인 및 상태 업데이트 | - 입력값이 정상적으로 상태에 저장되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
1 |  |  |  | - LLM 응답에서 의도(intent)와 조건(conditions)이 정상적으로 분리되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | SQL 쿼리 생성 | 사용자의 입력에 기반한 SQL 쿼리 실행 | - SQL 쿼리가 생성되고, DB에서 올바른 JSON 결과를 반환하는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
2 |  |  |  | - 쿼리 실패 시 적절한 오류 메시지가 출력되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | Milvus 검색 | KoBERT 벡터화 및 Milvus 검색 수행 | - 쿼리가 KoBERT로 벡터화되고, Milvus 검색 결과에 올바른 데이터가 포함되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
3 |  |  |  | - 검색 실패 시 빈 리스트 반환 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | Re-ranking | Milvus와 DB 결과 Re-ranking | - Milvus와 DB 결과가 결합되어 CrossEncoder로 재정렬되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
4 |  |  |  | - 결과가 없을 경우 적절한 메시지 출력 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | 예상 질문 생성 | 추천 차량 기반 예상 질문 생성 | - 추천 차량 이름과 특징을 기반으로 최대 3개의 예상 질문 생성 확인 | 정상작동 | 구현완료
5 |  |  |  | - 예상 질문 생성 실패 시 빈 리스트 반환 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | 최종 응답 생성 | Re-ranking 결과 및 의도 기반 응답 생성 | - 결과가 없을 경우 조건 추가 요청 메시지 출력 확인 | 정상작동 | 구현완료
6 |  |  |  | - 결과가 있을 경우 적절한 메시지 반환 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | 사용자 입력 처리 | 입력값 유효성 확인 및 상태 업데이트 | - 입력값이 정상적으로 상태에 저장되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
7 |  |  |  | - LLM 응답에서 의도(intent)와 조건(conditions)이 정상적으로 분리되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
| 차량 매뉴얼 Q&A 챗봇 | 이전 대화 내용 탐색 | 이전 대화 내용으로 답변 생성 | - 이전 대화 내역으로 답변을 생성 가능한지 판단 후, 가능하다면 답변 생성하는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | Milvus 검색 | 벡터화 및 Milvus 하이브리드 검색 수행 | - 사용자 질문 bge-m3으로 dense, spase 벡터화 후, Milvus 하이브리드 검색이 잘 되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  |  |  | - 하이브리드 검색에서 중복된 문서가 없는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
8 |  |  |  | - 검색 결과 bge-reranker-v2-m3으로 reranking이 잘되었는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | 답변 판단 | 질문과 생성된 답변으로 점수 측정 | - 질문과 생성된 답변을 llm으로 점수 측정 결과 확인 | 정상작동 | 구현완료
9 |  |  |  | - 일정 점수 이하일 경우 질문 쿼리 재작성 확인 | 정상작동 | 구현완료
| 차량 보험 Q&A 챗봇 | 사용자 입력 처리 | 입력값 유효성 확인 및 상태 업데이트 | - 입력값이 정상적으로 상태에 저장되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
10 |  |  |  | - LLM 응답에서 의도(intent)와 조건(conditions)이 정상적으로 분리되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
|  | 보험료 조회 API 호출 | codef api에 데이터를 요청. | -사용자가 구매하고자하는 차량을 선택
-사용자의 본인 인증
11 |  |  |  | -차량과 사용자 정보를 토대로 보험료 조회 | 현재 차량 조회 작동, 보험료 조회 작동, 본인 인증구간에서 실패 | 구현 실패
|  | DB 문서 조회 | Milvus 하이브리드 검색 수행 | - 사용자 질문 bge-m3으로 dense 벡터화 후, Milvus 검색이 잘 되는지 확인 | 정상작동 | 구현완료
12 |  |  |  | - 검색 결과가 적절한 문서인지 확인 | 정상작동 | 구현완료
13 |  | 문서와 질문의 관련성 검사 | 백터DB에서 가져온 정보와 사용자의 질문의 연관성을 검사 | -사용자 질문과 문서의 관련성을 검사하여 yes or no로 응답 | 정상작동 | 구현완료
14 |  | 질문 재 생성 | 문서와 질문의 연관성을 검사 후 연관이 없다 판단 시 Rewrite에서 질문을 다시 생성 | -사용자 의도와 맞지 않는 문서를 받아올 시 사용자 질문 의도를 파악하고 그에 맞는 새로운 질문을 생성함 | 정상작동 | 구현완료
15 |  | 최종 응답 생성 | 문서와 질문을 토대로 사용자에게 제공할 최종 답변을 생성한다. | -사용자 질문과 참고 문서를 토대로 최종 답변을 출력한다. | 정상작동 | 구현완료