## 시트1
Task ID | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 우선순위 | 요구사항ID
T-001 | 요구사항 정의 | 프로젝트 목표와 요구사항 문서화 | 프로젝트 팀 | 진행중 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 1순위
T-005 | 데이터 준비 | AI Hub 및 외부 데이터 정리 | LLM | 진행중 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 1순위
T-002 | 프론트엔드 개발 | Vue.js로 UI/UX 개발 | 프론트엔드 | 진행중 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위
T-003 | 백엔드 개발 | Spring Boot로 API 설계 및 구현 | 백엔드 | 진행중 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위
T-011 | 고객 지원 | 차량 관리 정보 제공 | LLM | 진행 예정 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위 | A-001
T-026 | 고객 관리 | 고객 정보 및 서비스 이력 관리 | LLM | 진행 예정 | 2024-12-03 | 2024-12-15 | 2순위 | A-016
T-032 | 신차 제안 | 신차 및 보험 추천 | LLM | 진행 예정 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위 | REQ-020
T-033 | UI/UX 디자인 | 실시간 데이터 시각화 및 사용자 인터페이스 제공 | 프론트엔드 | 진행 예정 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위 | F-003
T-034 | API 설계 | RESTful API 설계 및 데이터 연동 구현 | LLM | 진행 예정 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위 | B-001
T-035 | API 통합 | Python과 Spring Boot 간 통신 API 구현 | 백엔드 | 진행 예정 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 1순위 | B-002
T-004 | FastAPI 통합 | Python-FastAPI와 Spring Boot 연동 | 백엔드 | 진행 예정 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 2순위
T-006 | AI 모델 개발 | 이미지 및 텍스트 기반 AI 모델 개발 | LLM | 진행 예정 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 2순위
T-012 | 고객 지원 | 이미지 기반 견적 | LLM | 진행 예정 | 2024-12-03 | 2024-12-15 | 2순위 | A-002
T-013 | 고객 지원 | 텍스트 기반 견적 | LLM | 진행 예정 | 2024-12-03 | 2024-12-15 | 2순위 | A-003
T-016 | 차량 추천 | 신차 구매 제안 | LLM | 진행 예정 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 3순위 | A-006
T-017 | FAQ 지원 | FAQ 자동 응답 | LLM | 진행 예정 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 3순위 | A-007
T-021 | 알림 서비스 | 대기 시간 실시간 알림 | LLM | 진행 예정 | 2024-12-03 | 2024-12-22 | 2순위 | A-011
T-009 | 중간 발표 준비 | 중간 발표 자료 준비 | 프로젝트 팀 | 진행 예정 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 1순위
T-007 | 테스트 및 디버깅 | 기능별 단위 테스트와 디버깅 | 프로젝트 팀 | 진행 예정 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 1순위
T-008 | 문서 작성 | 사용자 매뉴얼 및 기술 문서 작성 | 프로젝트 팀 | 진행 예정 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 3순위
T-010 | 최종 결과물 제출 | 최종 결과물 통합 및 제출 | 프로젝트 팀 | 진행 예정 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 1순위